## Cronograma
Cronograma- Proyecto final
Seleccione un dia para resaltar |  | 1 |  |  |  | Inicio real | [5 empty] | tiempo para pulir
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | Dias
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Crear cuerpo principal | 1 | bar: Dias 1
movimiento del cuerpo principal | 1 | bar: Dias 1 to Dias 2
crear cuerpo enemigo | 2 | bar: Dias 2
crear fisicas del cuerpo enemigo | 2 | bar: Dias 2 to Dias 4
crear balas de la nave | 4 | bar: Dias 4
crear movimiento de las balas y las interacciones | 4 | bar: Dias 4 to Dias 5
pruebas de todo lo creado hasta este punto | 6 | bar: Dias 6
crear vidas | 8 | bar: Dias 8
crear puntaje | 9 | bar: Dias 9
crear sistema de porcentaje de las balas | 9 | bar: Dias 9 to Dias 11
crear sistema de guardado y carga de partida | 12 | bar: Dias 12 to Dias 14
crear niveles | 12 | bar: Dias 12 to Dias 14
crear juego multiplayer | 15 | bar: Dias 15 to Dias 16
pruebas de todo lo creado hasta este punto | 16 | bar: Dias 16
alinear elementos visibles para el jigador | 17 | bar: Dias 17 to Dias 19
crear obstaculos | 17 | bar: Dias 17 to Dias 18
agregar musica al juego | 17 | bar: Dias 17 to Dias 18
poner imágenes a todos los elementos | 19 | bar: Dias 19
revisar la estetica | 19 | bar: Dias 19
pruebas de todo | 20 | bar: Dias 20 to Dias 21